# Приложение

# к постанов­лению администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район»

# от 29.01.2021 № 44 (с изменениями от 26.07.2021 № 279, от 15.10.2021 № 358, от 01.02.2022 № 25, от 29.04.2022 № 120, от 15.02.2023 № 62)

**Муниципальная Программа**

# «Развитие физической культуры и спорта

# в Тигильском муниципальном районе»

с. Тигиль

2023 год

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Тигильском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муни­ципальной программы | Развитие физической культуры и спорта в Тигильском муниципальном районе |
| Подпрограммы, входящие в муниципальную программу | Отсутствуют |
| Разработчик муни­ципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» |
| Исполнители муни­ципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район»;  Управление образования администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель муни­ципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» |
| Цели муниципальной про­граммы | 1. Создание в Тигильском муниципальном районе условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие туристической отрасли в Тигильском муниципальном районе. |
| Задачи муниципальной про­граммы | Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  1. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации;  - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях;  - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом.  2. Создание условий для развития инфраструктуры в целях организации досуга и обеспечения удовлетворения потребностей населения в услугах отдыха, развлечений, культуры и туризма;  - развитие инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма |
| Целевые индикаторы муниципаль­ной программы (с указанием ожида­емых результатов реализации муни­ципальной программы, выраженных в количественно измеримых показа­телях) | - увеличение доли населения, в том числе учащихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;  - увеличение доли населения, принявшего участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий, от общей численности населения;  - увеличение доли обеспеченности спортивными сооружениями населения Тигильского муниципального района;  - увеличение доли обеспеченности (модернизации) материально-технической базы учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением;  - создание инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма.  Количественно измеримые показатели приведены в разделе 3. «Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы» программы |
| Основные мероприятия программы | Основные мероприятия программы приведены в приложении № 1 к Программе |
| Сроки (этапы) реализации муници­пальной программы | Программа реализуется в один этап сроком с 2022 по 2024 год |
| Объем финансирования муници­пальной программы (с расшифров­кой по годам, источникам финанси­рования и исполнителям муници­пальной программы) | Объем финансирования муници­пальной программы (с расшифров­кой по годам, источникам финанси­рования и исполнителям муници­пальной программы) изложен в приложении № 2 к Программе |

Раздел 2. Характеристика сферы действия муниципальной программы

Основные задачи в области физической культуры и спорта: создание в муниципальных образованиях, входящих в состав Тигильского муниципального района, условий для проведения занятий физической культурой и спортом всех категорий населения в последние годы решались в ходе реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тигильском муниципальном районе» в период 2014-2020 годов.

Важным фактором приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития детско-юношеского спорта в Тигильском муниципальном районе является проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

Хорошим стимулом для привлечения к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения служит проведение в селах района муниципальных этапов Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Кросс наций», краевых соревнований «Камчатка в движении».

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации игровых видов спорта ежегодно, начиная с 2010 года, в районном центре с. Тигиль проводится районная межпоселенческая спартакиада по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, футзал, хоккей и настольный теннис) с участием сборных команд сельских поселений Седанка, Воямполка, Хайрюзово, Ковран, Тигиль, а также городского округа Палана.

С 2011 года при поддержке управления культуры, молодежной политики и спорта любители лыжного спорта с. Тигиль совершают лыжный переход по маршруту Седанка - Тигиль, преодолевая расстояние в 28 километров.

Помимо перечисленных спортивных мероприятий в Тигильском муниципальном районе проводятся регулярные соревнования на уровне муниципалитетов по волейболу, баскетболу, футзалу. Активная пропаганда, зрелищные спортивные соревнования являются хорошим средством приобщения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, поэтому целесообразно более эффективно проводить информационно-пропагандистскую, просветительно-образовательную кампанию, яркие спортивные и физкультурные мероприятия.

Ежегодно в апреле все муниципальные образования Тигильского муниципального района принимают участие в проведении акции «Спорт против наркотиков» в рамках антинаркотической декады «XXI век без наркотиков», а в мае и ноябре - в акции «Я за здоровый образ жизни» к Всемирному дню без табака и Международному дню отказа от курения.

Соревнования по футзалу, волейболу и другим видам спорта среди трудовых коллективов, учащихся и других категорий населения проводятся нерегулярно. Недостаток спортивного снаряжения в образовательных учреждениях и отсутствие его в спортклубах по месту жительства, домах культуры отрицательно сказываются на возможности полноценно заниматься любыми видами спорта, в том числе зимними.

В рамках реализации Программы приобретался спортинвентарь и спортоборудование для работы спортивных секций в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства.

Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиций улучшения качества жизни, повышения эффективности использования средств физической культуры и спорта, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и для профилактики ряда негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей и подростков.

Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-спортивной деятельности является пропаганда здорового образа жизни, ценностей физической культуры и спорта, особенно в отношении детей, подростков и молодежи.

В настоящее время в с. Тигиль открыты 2 секции Паланской ДЮСШ (горнолыжная, лыжные гонки, национальные виды спорта). Все работы по обустройству новой горнолыжной трассы в с. Тигиль (район реки Сарайной): проводились за счет средств Программы.

В настоящее время в Тигильском районе специальных спортивных сооружений, таких как Дворцы спорта, стадионы, легкоатлетические манежи, плавательные бассейны не имеется.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди молодежи и взрослого населения используются 4 школьных спортивных зала, функционирует 16 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью - 301 человек. Имеющаяся инфраструктура для занятий ледовыми видами спорта, футзалом и волейболом не позволяет полноценно развивать эти массовые виды спорта. Количество открытых хоккейных и футбольных площадок в муниципальных образованиях не соответствует социальным нормам. Всего в Тигильском районе функционирует 8 спортивных плоскостных сооружений, состояние большинства из которых оставляет желать лучшего: у хоккейных площадок отсутствуют борта или требуется их ремонт, футбольные поля нуждаются в досыпке и посадке травы, либо в установке искусственного покрытия, спортивные залы либо не укомплектованы в должном объеме, либо нуждаются в капитальном ремонте. В 2013 году за счет дополнительных средств краевого бюджета построена хоккейная площадка в с. Ковран. Следует отметить, что принимаемые меры не позволяют удовлетворить в полном объеме потребность населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Организация спортивно-оздоровительной работы среди молодёжи и взрослого населения Тигильского муниципального района проводится лишь добровольными помощниками на общественных началах, чаще всего это учителя физкультуры школ района. Часть полномочий по организации и проведению спортивных соревнований возложена на работников учреждений культуры, среди которых до 2012 года имелась лишь 1 ставка физкультурного работника в Тигильском ТДЦ. В 2012 году в штат Ковранского СДК введена дополнительно ставка методиста по спортивной работе. Необходимо, чтобы в каждом учреждении культуры был специалист по спортивной работе.

Значительно лучше обстоит дело с физкультурными кадрами в образовательных учреждениях. Физкультурно-оздоровительную и спортивно-педагогическую работу проводят 8 специалистов, из которых 3 имеют высшее профессиональное образование, 5 среднее профессиональное образование, в том числе по физической культуре и спорту - 4. Потребность в кадрах отсутствует.

Пять общеобразовательных учреждения прошли процедуру лицензирования по дополнительным общеобразовательным спортивным программам: МБОУ «Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ковранская средняя школа», МБОУ «Хайрюзовская начальная школа - детский сад». Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению осуществляется во всех общеобразовательных учреждениях Тигильского муниципального района.

В спортивных кружках и секциях, созданных при учреждениях культуры района, около 150 детей занимаются футболом, баскетболом и волейболом в составе дворовых команд. Занятия проходят в спортивных залах, на спортивных площадках и футбольных полях сельских поселений на бесплатной основе. В последние годы возрождается интерес детей, подростков и молодежи к таким видам спорта, как хоккей и мини-футбол.

Важным аспектом работы по привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом должно быть создание условий, при которых в каждом образовательном учреждении учащиеся смогли бы заниматься избранным видом спорта во внеурочное время, что, в конечном счете, окажет существенное профилактическое воздействие, уменьшит негативное влияние «улицы».

Туризм в Тигильском муниципальном районе в настоящее время не развит. Лишь незначительное количество охотничьих хозяйств, родовых общин на территории Тигильского муниципального района занимаются организацией спортивно-любительской охоты и спортивной рыбалки для туристов из различных регионов России и зарубежных стран.

Развитие туристической отрасли в Тигильском муниципальном районе затруднено в связи с удаленностью районного центра с. Тигиль от г. Петропавловска-Камчатского, отсутствием транспортного сообщения между селами района, а также отсутствием соответствующей инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. На территории Тигильского муниципального района туроператоры не зарегистрированы. Отсутствуют также заинтересованные лица из числа туристических компаний - представителей малого бизнеса.

В тоже время в районе есть уникальные памятники природы: птичьи базары на мысе Бабушкина, острове Птичий, в устье реки Утхолок, горные озера Глубокое и Междусопочное, а также Кунхолокский горячий источник и многие другие достопримечательности.

Таким образом, в настоящее время имеются следующие нерешенные вопросы:

- недостаточно эффективная система пропаганды занятий физической культурой и спортом;

- проводимые спортивные и физкультурные мероприятия охватывают не все категории населения;

- низкий процент населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков и молодежи;

- несоответствие уровня материально-технической базы физической культуры и спорта задачам развития массового и детско-юношеского спорта;

- отсутствие инфраструктуры для развития туризма;

- дефицит квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, туристической деятельности;

- отдаленность Тигильского района от краевого центра и отсутствие дорожного сообщения, как между селами района, так и между районным и краевым центрами, где проводится основная масса соревнований.

Очевидно, что для создания условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также решения проблем развития туризма на территории Тигильского муниципального района требуется комплексный подход.

Таким образом, анализ сложившейся ситуации позволил определить «ключевые проблемы» развития сферы физической культуры и спорта в Тигильском муниципальном районе и выбор приоритетных целей и задач. Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении мероприятий по приобщению широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укреплению здоровья граждан, развитию туризма в Тигильском муниципальном районе.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Тигильский муниципальный район»

от 15.02.2023 № 62

Раздел 3. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача | Целевой показатель |  | Значение целевого показателя | | | | | |
| год,  предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам | | | | Всего по муници-  пальной программе |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Создание в Тигильском муниципальном районе условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации;  - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях;  - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 37,9 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |  |
| Доля учащихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 95 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100,0 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |  |
| Доля населения, принявшего участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий, от общей численности населения | % | 37,1 | 40,1 | 41 | 41,5 | 42 |  |
| Доля обеспеченности спортивными сооружениями населения | % |  |  |  |  |  |  |
| Доля обеспеченности (модернизации) материально-технической базы учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением | % | 68 | 72 | 74 | 75 | 76 |  |
| 2. Развитие туристической отрасли в Тигильском муниципальном районе | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для развития инфраструктуры в целях организации досуга и обеспечения удовлетворения потребностей населения в услугах отдыха, развлечений, культуры и туризма;  - развитие инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма | Создание и обустройство туристского объекта «Национальная деревня» (с. Тигиль) | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Тигильский муниципальный район»

от 15.02.2023 № 62

Раздел 4. Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации муниципальной программы по годам | | | | | Всего по муниципальной программе | | Исполнитель | | Срок исполнения мероприятия, год | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. Создание в Тигильском муниципальном районе условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Повышение интереса занятиям физической культурой и спортом модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения Тигильского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 «Массовый спорт» | **итого** | **тыс. руб.** | **101,00000** | **0,00000** | **400,00000** | **2 350,00000** | **2 851,00000** | | Управление культуры Администрации Тигильского муниципального района, Финансовое управление Администрации Тигильского муниципального района | |  | |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | |
| краевой бюджет | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | |
| муниципальный бюджет | тыс. руб. | 101,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 2 350,00000 | 2 851,00000 | |  | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | |
| 2. Развитие туристической отрасли в Тигильском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2 «Развитие туризма» | **итого** | **тыс. руб.** | **1 232,47778** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 232,47778** | | Управление культуры Администрации Тигильского муниципального района,  МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» | |  | |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | |
| краевой бюджет | тыс. руб. | 1 109,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 109,23000 | |  | |
| муниципальный бюджет | тыс. руб. | 123,24778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123,24778 | |  | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | |
|  | **Итого затрат**  **по муниципальной программе** | **итого** | **тыс. руб.** | **1 333,47778** | **0,00000** | **0,00000** | **2 350,00000** | **4 083,47778** | |  | |  | |
| **федеральный бюджет** | **тыс. руб.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | Управление культуры Администрации Тигильского муниципального района | |  | |
| **краевой бюджет** | **тыс. руб.** | **1 109,23000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 109,23000** | |  | |
| **муниципальный бюджет** | **тыс. руб.** | **224,24778** | **0,00000** | **400,00000** | **2 350,00000** | **2 974,24778** | |  | |
| **внебюджетные источники** | **тыс. руб.** | **0,00000** | **0,00000** | **400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы выступает Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район».

Соисполнителями Программы являются: Управление образования

администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район», Финансовое управление администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:

- общее руководство и контроль за исполнением муниципальной программы; координацию выполнения программных мероприятий;

- ежегодно уточняет объем финансовых затрат по программным мероприятиям;

- несет ответственность за своевременную, эффективную реализацию муниципальной программы, конечные результаты исполнения программных мероприятий, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

Соисполнители осуществляют следующие функции:

- реализация мероприятий Программы в соответствии с целью и задачами Программы, а также сроками реализации этих мероприятий на основе тесного межведомственного взаимодействия и с участием соисполнителей Программы;

- привлечение к реализации мероприятий подведомственных учреждений, общественных организаций (объединений) и некоммерческих организаций.